Утверждаю

Директор КГБОУ

«Тинская школа-интернат»

__________В.П. Сурова

План мероприятий по подготовке и проведению 40-летнего Юбилея                                                                                                            КГБОУ «Тинская школа-интернат»

I. Организационная работа

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание рабочей группы по подготовке и проведению юбилея школы. | февраль | директор |  |
| 2.Разработка сценария юбилейной программы (концерт, день открытых дверей, банкет) | До 10.04.17г. | Зам.директора по УР Ветрова Т.П. Зам.директора по ВР Постоялкина С.В. Муз.руководитель Шевченко С.А. Руководитель МС Березовская Н.С. |  |
| 3. Разработка поисковых заданий для классов и групп по истории школы, подготовке к выставке, оформлению школы и интерната | До 31.03.17г. | Администрация |  |
| 4.Подготовка ходатайств на главу района о награждении работников в связи с юбилеем | До 31.03.17г. | Зам.директора по УР Ветрова Т.П. Зам.директора по ВР Постоялкина С.В. |  |
| 5.Утверждение списка гостей, приглашенных на юбилей | До 31.03.17г. | Администрация |  |
| 6.Подготовка дизайна оформления музыкального зала, спортивного зала, столовой, кабинета биологии, фойе школы и интерната | До 10.04.17г. | Шевченко С.А. (музыкальный зал) Пометова Ю.П. (спортивный зал) Иовенко Л.А. (кабинет биологии) Березовская Н.С., Шутович В.В. (фойе школы) Кухоренко А.В., Сигулина С.В. (столовая, фойе интерната) |  |
| 7. Косметический ремонт школы и интерната, внутреннего двора | До 01.08.17г. | Зам.директора по АХР Батуро П.И. |  |
| 8. Приобретение ткани и других материалов для оформления сцены, пошива костюмов артистам и др. | До 28.04.17г. | Учитель швейного дела Артамонова Т.П., Шевченко С.А., Постоялкина С.В. |  |
| 9.Разработка дизайнов пригласительных билетов, буклетов, баннеров о школе, стендов | До 10.04.17г. | Соболев И.А. |  |

ІІ Подготовительный этап «Навстречу юбилею»

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор сведений о выпускниках и педагогах школы (фотографии, воспоминания о школе, интервью), создание стендовой информации Выпускники школы по годам (статистика, судьбы). Выпускники – гордость школы. Они руководили школой в разные годы (о директорах). О тех, кто учил и учит (о коллективе учителей школы с 1977 по 2017 годы). Школа вчера, сегодня, завтра (стендовые доклады, фотоальбомы - по направлениям работы, фрагменты занятий, режимных моментов) Учителя-ветераны школы | До 01.05.17г. | Захожая Л.А., Иовенко Л.А. Директор Кухоренко А.В., Андреева Г.Б., Верещагина Е.А., Трубина А.Г., Ханаева С.А., Сигулина С.В. Воспитатели, педагоги школы Мутовина Н.А., Сенцова Н.В., Федорович Г.И. |  |
| Подготовка материалов и создание видеофильма о школе. | До 15.05.17г. | Педагоги, Березовская Н.С., Соболев И.А. |  |
| Подготовка материалов для публикации статьи в газету о школе | До 15.05.17г. | Постоялкина С.В., Кухоренко А.В, Сенцова Н.В. |  |
| Пополнение материально-технической базы школы (игровая, кабинет психолога и др.) | До 01.08.17г. | Администрация |  |
| Создание памятной книги «История школы» | До 19.06.17г. | Березовская Н.С., Шашкова Л.В., Шутович В.В., Шевченко С.А. |  |
| Подготовка творческих работ педагогами, родителями, учащимися школы к выставке декоративно-прикладного творчества | До 31.08.17г. | Постоялкина С.В., Ветрова Т.П., Батуро П.И., весь коллектив школы |  |
| Разработка положений школьных конкурсов - Номинация талантов «Юбилей зажигает звезды», посвященного юбилею школы - Номинация «Школьные годы чудесные» конкурс фотографий, рисунков - Номинация «Самый классный класс» - Номинация «Самый лучший цветник» | До 25.05.17г. До 03.04.17г. | Шевченко С.А. Шашкова Л.В., Сигулина С.В. Постоялкина С.В. Шутович В.В., Пометова Ю.П. |  |

III.  Информационное сопровождение

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание страницы «Юбилей школы» на сайте школы (план мероприятий по подготовке и проведению 40-летнего юбилея школы, оргкомитет по организации и проведению юбилея школы) | До 01.04.17г. | Директор, Соболев И.А. |  |
| 2. Информирование заинтересованных лиц и организаций о юбилее школы (объявление в газету) | До 01.04.17г. | Директор школы |  |
| 3. Серии репортажей о школе, торжественных мероприятиях, посвященных юбилею через СМИ | Май - декабрь | Постоялкина С.В., Кухоренко А.В, Сенцова Н.В. |  |
| 4. Сопровождение страницы «Юбилей школы» на школьном сайте | Апрель-декабрь | Березовская Н.С., Соболев И.А. |  |
| 5. Создание творческой группы по осуществлению праздничного репортажа | До 01.04.17г. | Директор |  |

IV.Оформительская работа

| Мероприятие | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Оформление стендов по истории школы по материалам поисковых заданий | До 01.08.17г. | Кухоренко А.В., Сенцова Н.В., Березовская Н.С. |  |
| Оформление выставки декоративно-прикладного искусства, посвященной 40-летию школы | 30.11.2017г | Постоялкина С.В., Шевченко С.А., Артамонова Т.П., Литвинов С.В., Шутович В.В., Пометова Ю.П., Сигулина С.В. |  |
| Изготовление праздничных плакатов-баннеров для оформления школы и интерната, буклетов о школе | До 01.08.17г. | Администрация |  |
| Оформление музыкального зала, кабинета биологии, столовой, фойе школы, интерната | До 01.08.17г. | Шевченко С.А. (музыкальный зал) Иовенко Л.А., Захожая Л.А. (кабинет биологии) Березовская Н.С., Шутович В.В., Сенцова Н.В. (фойе школы) Кухоренко А.В., Андреева Г.Б., Сигулина С.В. (фойе интерната) |  |

V. Массовые мероприятия, посвященные юбилею школы

|  | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| День открытых дверей (посещение уроков, экскурсия по школе, просмотр видеофильма о школе, посещение выставки, праздничный концерт «В год юбилея – самые лучшие пожелания», банкет) | 01.12.17 | Администрация, руководитель МС Березовская Н.С., руководители МО, муз.рук. Шевченко С.А. |  |
| Выставки фотографий «Школьные истории», рисунков «Школа - наш родной дом», плакатов «Моей школе – 40 лет». | Сентябрь - ноябрь | Руководитель МС Березовская Н.С., руководители МО Кухоренко А.В., Сенцова Н.В., учитель ИЗО Шашкова Л.В. |  |
| Акция «Подарок школе» | Апрель- ноябрь | Зам.дир. по ВР Постоялкина С.В., руководитель МО Кухоренко А.В. |  |
| Акция «40 пятерок» | Сентябрь-ноябрь | Зам.дир. по УР Ветрова Т.П., руководитель МО Сенцова Н.В. |  |
| Конкурс «Школьный двор - цветущий сад» | Июль- август | Зам.дир. по ВР Постоялкина С.В., педагог библиотекарь Шутович В.В., учитель физ.культуры Пометова Ю.П. учителя нач.классов Сенцова Н.В., Мутовина Н.А. |  |
| Конкурс «Самый классный класс» | Апрель- май | Заместитель директора по ВР Постоялкина С.В. |  |
| Конкурс «Юбилей зажигает звезды» | Май -ноябрь | Музыкальный руководитель Шевченко С.А. |  |
| Спортивные соревнования, посвященные юбилею школы: -кросс «Юбилейная золотая осень» и др. | Апрель-ноябрь | Учитель физической культуры Пометова Ю.П. |  |
| День знаний «История школы – наша история» - навстречу юбилею школы | 01.09.17г. | Классные руководители 2-9 классов, воспитатели |  |
| Классные часы – встречи с интересными людьми, выпускниками и учителями нашей школы | До 30.12.17г. | Воспитатели 2-9 группы, классные руководители |  |
| Конкурс сочинений «Любимой школе посвящается», «С любовью о школе» | октябрь | Учителя русского языка и литературы Ветрова Т.П., Березовская Н.С. |  |
| Проведение дня самоуправления и Дня учителя «Школа - верный друг твой навсегда» | 05.10.17г. | Зам.дир по ВР Постоялкина С.В., муз.руководитель Шевченко С.А. |  |

Подведение итогов работы по празднованию юбилея школы « Как это было. Продолжение следует…..»

| Торжественная линейка по награждению учащихся и педагогов за активное участие в юбилейных мероприятиях и конкурсах | Декабрь 2017г. | Администрация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подведение итогов работы на круглом столе | Декабрь 2017г. | Администрация |  |
| Публикации материалов по подведению итогов юбилейных мероприятий школы через СМИ и на школьном сайте | Декабрь 2017г. | Администрация |  |